## 2022년 국가안전대진단
□ 2022년 국가안전대진단 점검 결과 세부내역
연번 | 관리주체 |  | 대상 | 공공/민간 | 시설명 | 관리부서 | 점검일 | 점검결과 | 지적사항
1 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 민간 | 중앙시장 | 지역경제과 | 2021-08-18 | 조치중 | (소방) 옥내소화전함 주변 적치물 이동 조치, 피난구유도등 배터리 불량 / (가스) LPG가스용기 보관소 경계표지 미설치
2 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 공공 | 쌍봉시장 | 지역경제과 | 2022-08-16 | 조치중 | (소방) 자동화재탐지설비 수신반 에러코드 조치, 소화전함 적치물 이동 조치 / (전기) 노후 콘센트 교체 및 이동 설치 / (가스) 배관 부식방지 도장 불량
3 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 민간 | ㈜여수수산시장 | 지역경제과 | 2022-08-19 | 점검완료 | -
4 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 민간 | ㈜서시장 | 지역경제과 | 2022-08-17 | 차년도 이후 조치예정 | (소방) 자동화재탐지설비 수신반 에러코드 조치, 엘리베이터실 방화셔터 작동 불가, 소방 MCC 제어실및 펌프실 도어클로져 미설치 / (전기) 분전반 미접지 / (가스) LPG 가스용기 보관함 시건장치 설치, 지하 가스계량기 퓨즈콕 마감조치
5 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(유원시설) | 민간 | 디오션워터파크 | 관광과 | 2022-08-16 | 점검완료 | -
6 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(유원시설) | 민간 | 라테라스리조트 | 관광과 | 2022-08-25 | 점검완료 | -
7 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 공공 | 충민사 | 문화예술과 | 2022-09-29 | 차년도 이후 조치예정 | (전기) 누전차단기 부착용 콘센트 교체, 배전반 앞 적치물 이동 조치
8 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 공공 | 선소유적 | 문화예술과 | 2022-09-29 | 차년도 이후 조치예정 | (전기) 전열누전차단기 정격감도 전류 교체, 콘센트 접지 미비, 이동식 콘센트 불량에 따른 제거
9 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 공공 | 구 율촌역 | 문화예술과 | 2022-10-06 | 조치중 | (소방) 소화기 가스 압력 누설로 인한 교체, 소화기 위치표시 미부착
10 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(기타) | 공공 | 구 청년회관 | 문화예술과 | 2022-10-06 | 조치중 | (소방) 소화기 가스압력 누설 교체, 소화기 위치표시 미부착 / (전기) 메인 분전반 내 차단기 노후 및 작동상태 불량, 분전반 접지 필요, 차단기 개보수 필요
11 | 전라남도 | 여수시 | 여성가족복지시설(쉼터등) | 민간 | 아이나래돌봄센터 5호점 | 여성가족과 | 2022-09-26 | 점검완료 | -
12 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(유어장) | 민간 | 여수가족체험낚시터 | 수산경영과 | 2022-09-22 | 점검완료 | -
13 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 금성피싱호 | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
14 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 갈매기호 | 수산경영과 | 2022-08-17 | 점검완료 | -
15 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 그랜드맥스호(1호) | 수산경영과 | 2022-09-15 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
16 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 글로리호 | 수산경영과 | 2022-08-17 | 점검완료 | -
17 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 노벨스타호 | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
18 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 뉴라이프호 | 수산경영과 | 2022-09-01 | 점검완료 | -
19 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 뉴푸른바다호 | 수산경영과 | 2022-09-02 | 점검완료 | -
20 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 대교1호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
21 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 거북선호 | 수산경영과 | 2022-09-23 | 점검완료 | -
22 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 더여수호 | 수산경영과 | 2022-09-27 | 점검완료 | -
23 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 레드헌터호 | 수산경영과 | 2022-09-13 | 점검완료 | -
24 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 리더스1호 | 수산경영과 | 2022-09-28 | 점검완료 | -
25 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 명랑피싱호 | 수산경영과 | 2022-08-31 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
26 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 명진2호 | 수산경영과 | 2022-09-14 | 점검완료 | -
27 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 백상어2호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
28 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 백상어3호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
29 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 베테랑호 | 수산경영과 | 2022-09-14 | 점검완료 | -
30 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 브이아이피호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
31 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 그랜드맥스호(2호) | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
32 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 삼육오피싱 | 수산경영과 | 2022-08-31 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
33 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 삼육오피싱2호 | 수산경영과 | 2022-08-31 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
34 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 세븐피싱호 | 수산경영과 | 2022-09-02 | 점검완료 | -
35 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 슈퍼스타호 | 수산경영과 | 2022-09-01 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
36 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 써니2호 | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
37 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 썬라이즈호 | 수산경영과 | 2022-09-14 | 점검완료 | -
38 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 씨월드호 | 수산경영과 | 2022-09-14 | 점검완료 | -
39 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 아파치호 | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
40 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 여수휴리호 | 수산경영과 | 2022-09-16 | 점검완료 | -
41 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 오션스타1호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
42 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 오션스타3호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 점검완료 | -
43 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 올림포스호 | 수산경영과 | 2022-09-27 | 점검완료 | -
44 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 월드피싱호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
45 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 은갈치호 | 수산경영과 | 2022-08-17 | 점검완료 | -
46 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 일흥스타3호 | 수산경영과 | 2022-09-14 | 점검완료 | -
47 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 제1태성스타호 | 수산경영과 | 2022-09-14 | 점검완료 | -
48 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 조이3호 | 수산경영과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
49 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 청양호 | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
50 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 청홍피싱호 | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
51 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 킹몬스터호 | 수산경영과 | 2022-09-15 | 점검완료 | -
52 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 트윈스타호 | 수산경영과 | 2022-09-21 | 점검완료 | -
53 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 포시즌호 | 수산경영과 | 2022-08-31 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
54 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 하랑호 | 수산경영과 | 2022-08-30 | 조치완료 | (안전관리) 신고확인증 게시 시정조치
55 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 홍단호 | 수산경영과 | 2022-09-21 | 점검완료 | -
56 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(낚싯배) | 민간 | 황제호 | 수산경영과 | 2022-08-31 | 점검완료 | -
57 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌체험휴양마을) | 민간 | 낭도어촌체험휴양마을 | 해양항만레저과 | 2022-10-05 | 조치중 | (건축) 완강기 설치 장소 표지 부착 / (소방) 소화기 압력 미달 및 안전핀 미체결, CO2소화기 보관장소 시정, 수신기 지구경종 작동상태 불량 / (전기) 에어컨 접지 미비, 콘센트 접지 미비 / (가스) 가스 미사용시 용기 철거
58 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌체험휴양마을) | 민간 | 백야어촌체험휴양마을 | 해양항만레저과 | 2022-10-05 | 조치중 | (소방) 자동확산소화기 압력 미달, 지구경종 음량 미달, 단독경보형 감지기 불량 / (가스) 가스 조정기 후단 배관 막음 조치, 가스 용기 보관함 시건장치 설치
59 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌체험휴양마을) | 민간 | 안도어촌체험휴양마을 | 해양항만레저과 | 2022-10-04 | 조치중 | (건축) 데크 바닥 파손 / (소방) 주경종 및 지구경종 음량 미달, 단독경보형감지기 미설치 / (전기) 누전차단기 정격감도전류 교체, 콘센트 불량, 누전차단기 노출 / (가스) 가스 조정기 후단 배관 막음 조치
60 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 낭도해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-04 | 조치완료 | (안전관리) 진입 도로변 잡목 제거 필요
61 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 만성리해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-06 | 차년도 이후 조치예정 | (건축) 관리사무소 계단 보수 필요, 화장실 옥상 슬라브 부식
62 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 모사금해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-05 | 조치완료 | (안전관리) 창호 실리콘 보강 필요, 인명구조함 잠금장치 보수
63 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 무술목해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-13 | 점검완료 | -
64 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 방죽포해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-13 | 차년도 이후 조치예정 | (건축) 관리사무소 외벽 누수방지를 위한 외장재 설치
65 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 안도해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-04 | 조치완료 | (전기) 관리사무소 외부 전선 정비 및 철거
66 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 웅천해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-11 | 조치완료 | (전기) 전압이 낮은 전기시설 재설치
67 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 거문도해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-14 | 점검완료 | -
68 | 전라남도 | 여수시 | 기타(해수욕장) | 공공 | 장등해수욕장 | 해양항만레저과 | 2022-10-05 | 조치완료 | (전기) 분전반 내 이물질 제거
69 | 전라남도 | 여수시 | 교통시설(어항) | 공공 | 만흥항/방파제 | 섬자원개발과 | 2022-08-31 | 차년도 이후 조치예정 | (토목) 방파제 안전난간 설치
70 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(미평) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
71 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(돌산1) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
72 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(돌산2) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
73 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(돌산3) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
74 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(소라) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
75 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(학용동) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
76 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(중흥동) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
77 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 산사태취약지역(평여동) | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
78 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 임도시설 | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
79 | 전라남도 | 여수시 | 기타(산사태위험지역등산림관련) | 공공 | 봉황산 자연휴양림 | 산림과 | 2022-10-05 | 점검완료 | -
80 | 전라남도 | 여수시 | 산업및공사장(건설공사장) | 민간 | 신기동 대광로제비앙 | 허가민원과 | 2022-10-17 | 조치중 | (건축) 비계와 건축물 간격 30㎝초과로 낙화물방지망(안전방지)설치 필요
81 | 전라남도 | 여수시 | 산업및공사장(건설공사장) | 민간 | 광무동 공동주택 | 허가민원과 | 2022-10-17 | 조치중 | (건축) 비계와 건축물 간격 30㎝초과로 낙화물방지망(안전방지)설치 필요
82 | 전라남도 | 여수시 | 산업및공사장(건설공사장) | 민간 | 여수온천리조트 지역주택조합 | 허가민원과 | 2022-10-17 | 조치중 | (건축) 비계와 건축물 간격 30㎝초과로 낙화물방지망(안전방지)설치 필요, 비계 가새 보강 필요
83 | 전라남도 | 여수시 | 산업및공사장(건설공사장) | 민간 | 여수온천리조트 지역주택조합 2단지 | 허가민원과 | 2022-10-17 | 조치중 | (건축) 비계와 건축물 간격 30㎝초과로 낙화물방지망(안전방지)설치 필요, 비계 가새 보강 필요
84 | 전라남도 | 여수시 | 산업및공사장(건설공사장) | 민간 | 웅천마리나골드클래스 | 허가민원과 | 2022-10-17 | 점검완료 | -
85 | 전라남도 | 여수시 | 산업및공사장(건설공사장) | 민간 | 쌍용더플래티넘 | 허가민원과 | 2022-10-17 | 점검완료 | -
86 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(공동주택) | 민간 | 국동주공2차아파트 | 허가민원과 | 2022-10-14 | 점검완료 | -
87 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(공동주택) | 민간 | 덕충주공아파트 | 허가민원과 | 2022-10-14 | 조치중 | (안전관리) 시설물안전관리계획 미수립
88 | 전라남도 | 여수시 | 건축시설(공동주택) | 민간 | 신기부영3차아파트 | 허가민원과 | 2022-10-14 | 점검완료 | -
89 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌민박) | 민간 | 하얀정원 | 식품위생과 | 2022-09-21 | 점검완료 | -
90 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌민박) | 민간 | 미하스빌 | 식품위생과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
91 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌민박) | 민간 | 미하스빌1 | 식품위생과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
92 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌민박) | 민간 | 미하스빌2 | 식품위생과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
93 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(농어촌민박) | 민간 | 산타빌리지 | 식품위생과 | 2022-09-21 | 점검완료 | -
94 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 호텔마띠유여수 | 식품위생과 | 2022-09-29 | 점검완료 | -
95 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 샹보로관광호텔 | 식품위생과 | 2022-09-29 | 점검완료 | -
96 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 나르샤관광호텔 | 식품위생과 | 2022-09-22 | 점검완료 | -
97 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | HS관광호텔 | 식품위생과 | 2022-09-29 | 점검완료 | -
98 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 유캐슬호텔 | 식품위생과 | 2022-09-22 | 점검완료 | -
99 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 베니키아호텔여수 | 식품위생과 | 2022-09-22 | 점검완료 | -
100 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 스테이더딜라잇 | 식품위생과 | 2022-09-29 | 점검완료 | -
101 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | (주)여수관광레저(호텔더시티) | 식품위생과 | 2022-09-22 | 점검완료 | -
102 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 여수엑스포1# | 식품위생과 | 2022-09-21 | 점검완료 | -
103 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 엑스포펜션호스텔 | 식품위생과 | 2022-09-21 | 점검완료 | -
104 | 전라남도 | 여수시 | 생활및여가(관광숙박시설) | 민간 | 노블관광호스텔 | 식품위생과 | 2022-09-21 | 점검완료 | -
105 | 전라남도 | 여수시 | 교통시설(도로) | 공공 | 삼호교 | 도로시설관리과 | 2022-09-23 | 차년도 이후 조치예정 | (토목) 트러스부재 교체 및 도장필요 등 정밀안전진단 필요
106 | 전라남도 | 여수시 | 교통시설(도로) | 공공 | 한재1터널 | 도로시설관리과 | 2022-09-23 | 점검완료 | -
107 | 전라남도 | 여수시 | 교통시설(기타) | 공공 | 석창지하차도 | 도로시설관리과 | 2022-08-16 | 점검완료 | -
108 | 전라남도 | 여수시 | 교통시설(기타) | 공공 | 엑스포지하차도 | 도로시설관리과 | 2022-08-16 | 점검완료 | -
109 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 둔덕정수장 | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
110 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 학용정수장(학동정수장) | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
111 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 금오도정수장 | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
112 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 거문도정수장 | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
113 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 개도정수장 | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
114 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 남수가압장 | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
115 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 해산가압장 | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
116 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 개도취수장(화산제) | 상수도과 | 2022-09-30 | 점검완료 | -
117 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 여수공공하수처리시설 | 하수도과 | 2022-09-20 | 조치중 | (소방) 정압기 경계 안내문 미설치, 건조동 메인밸브 핸들 분실
118 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(상·하수도) | 공공 | 율촌면단위 공공하수처리시설 | 하수도과 | 2022-09-20 | 점검완료 | -
119 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(폐기물매립장) | 공공 | 월내매립장 | 생활자원사업소 | 2022-10-06 | 점검완료 | -
120 | 전라남도 | 여수시 | 환경및에너지(폐기물매립장) | 공공 | 만흥매립장 | 생활자원사업소 | 2022-10-06 | 점검완료 | -