## 개요
주택건설공사 감리자 모집에 따른 사업개요
구 분 |  | 내 용
사업명 |  | 여수 죽림1지구 A6블럭 공동주택 신축공사
사업주체 | 시행사 | 법인명 | 비오엠건설(주) 대표이사 이경민
|  | 주소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 77, 901 (중앙동, 동성올림픽타운)
|  | 전화 | TEL.055-268-6611
| 시공사 | 법인명 | 덕진토건(주) 대표이사 정철채
|  | 주소 | 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 77, 906 (중앙동, 동성올림픽타운)
|  | 전화 | TEL.055-268-6100
법인명
주소
전화
| 설계자 | 법인명 | ㈜나산종합건축사사무소 대표자 오형종
|  | 주소 | 서울특별시 송파구 법원로 114, 엠스테이트 B동 601호
|  | 전화 | TEL.02-2202-4600
사업개요 |  | 대지위치 |  | 전라남도 여수시 소라면 죽림리 1319번지
|  | 대지면적 |  | 29198.4 | ㎡
|  | 사업규모 |  | 아파트 9개동 / 626세대 / 지하 2층~지상 20층
|  | 연면적 |  | 90890.6985 | ㎡
|  | 공사기간 |  | 2026년 06월 01일 ~ 2029년 04월 30일 (35개월)
|  | 사업승인일 |  | 2023-03-30
사업비 |  | 총사업비 |  | 173513898 | 천원
|  | 대지비 |  | 42718477 | 천원
|  | 총공사비 |  | 96229000 | 천원
|  | 감리구분 |  | 감리대상건축공사비 |  | 85763361 | 천원
|  |  |  | 감리대상전기공사비 |  | 4177700 | 천원
|  |  |  | 감리대상소방공사비 |  | 3649332 | 천원
|  |  |  | 타법감리대상공사비 |  | 2638607 | 천원
|  |  |  | 감리대상제외건축공사비 |  |  | 천원
|  |  |  | 소계 |  | 96228999 | 천원

## 총사업비(건축)
[별지 서식 제 1호]
총사업비 산출 총괄표
현장명 : 여수 죽림1지구 A6블럭 공동주택 신축공사 | [7 empty] | 단위 : 천원
구 분 |  |  | 전 체 | 건축감리대상 | 전기감리대상 | 소방감리대상 | 타법감리대상 | 감리제외대상
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 12389510.3369 | 12389510.3369
|  | 건축공사 | 59515422.159 | 59515422.159
|  | 기계설비공사 | 6161201.5265 | 6161201.5265
|  | 전기공사 | 3802752.9228 |  | 3802752.9228
|  | 정보통신공사 | 2401792.6416 |  |  |  | 2401792.6416
|  | 소방설비공사 | 3321805.7721 |  |  | 3321805.7721
|  | 소 계 | 87592485.3588 | 78066134.0224 | 3802752.9228 | 3321805.7721 | 2401792.6416
| 일 반 관 리 비 |  | 5360428.6557 | 4777441.1257 | 232718.4307 | 203285.7359 | 146983.3633
| 이 윤 |  | 3276085.6023 | 2919786.2882 | 142228.4577 | 124240.3389 | 89830.5175
| 소 계 |  | 8636514.258 | 7697227.4139 | 374946.8885 | 327526.0748 | 236813.8809
| 총 계 |  | 96228999.6168 | 85763361.4362 | 4177699.8112 | 3649331.8469 | 2638606.5225
간접비 | 설 계 비 |  | 1645565 |  |  |  |  | 1645565
| 감 리 비 |  | 4015368 |  |  |  |  | 4015368
| 일반분양시설경비 |  | 3861647 |  |  |  |  | 3861647
| 분양금 및 부담금 |  | 3567865 |  |  |  |  | 3567865
| 보 상 비 |  | 444568 |  |  |  |  | 444568
| 기타 사업성 경비 |  | 12474699 |  |  |  |  | 12474699
| 소 계 |  | 26009712 |  |  |  |  | 26009712
대 지 비 |  |  | 42718477 |  |  |  |  | 42718477
부가가치세액 |  |  | 8556709.8132 |  |  |  |  | 8556709.8132
총 사 업 비 계 |  |  | 173513898.43 | 85763361.4362 | 4177699.8112 | 3649331.8469 | 2638606.5225 | 77284898.8132

## 공종별 총공사비(건축)
[별지 제2호 서식]
공종별 총공사비 구성 현황표
| 현장명 : 여수 죽림1지구 A6블럭 공동주택 신축공사 | [5 empty] | 단위 : 천원
구 분 |  |  | 전 체 | 건축감리대상 | 전기감리대상 | 소방감리대상 | 타법감리대상
| 토 목 | 토공사 | 9103331.0644 | 9103331.0644
|  | 흙막이공사 | 838362.1323 | 838362.1323
|  | 비탈면보호공사 | 0 | 0
|  | 옹벽공사 | 257060.5927 | 257060.5927
|  | 석축공사 | 0 | 0
|  | 우/오수공사 | 310630.9684 | 310630.9684
순 |  | 공동구공사 | 0 | 0
| (13개공종) | 지하저수조 및 급수공사 | 45207.4638 | 45207.4638
|  | 도로포장공사 | 269102.6013 | 269102.6013
|  | 교통안전시설물공사 | 165601.3666 | 165601.3666
|  | 정화조시설공사 | 0 | 0
|  | 조경공사 | 760038.5358 | 760038.5358
|  | 부대시설공사 | 640175.6116 | 640175.6116
공 |  | 소 계 | 12389510.3369 | 12389510.3369
| 건 축 | 공통가설공사 | 1875038.6585 | 1875038.6585
|  | 가시설물공사 | 1716849.0703 | 1716849.0703
|  | 지정 및 기초공사 | 872087.7942 | 872087.7942
|  | 철골공사 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 | 35356426.7049 | 35356426.7049
|  | 용접공사 | 0 | 0
|  | 조적공사 | 583155.702 | 583155.702
사 |  | 미장공사 | 2332722.0622 | 2332722.0622
|  | 단열공사 | 791758.4141 | 791758.4141
|  | 방수/방습공사 | 760886.7618 | 760886.7618
|  | 목공사 | 154178.021 | 154178.021
|  | 가구공사 | 1036811.0977 | 1036811.0977
| (23개 공종) | 금속공사 | 2237489.9657 | 2237489.9657
|  | 지붕 및 홈통공사 | 164541.8452 | 164541.8452
비 |  | 창호공사 | 2151744.8481 | 2151744.8481
|  | 유리공사 | 1095467.1761 | 1095467.1761
|  | 타일공사 | 1179336.2102 | 1179336.2102
|  | 돌공사 | 967868.5279 | 967868.5279
|  | 도장공사 | 942505.169 | 942505.169
|  | 도배공사 | 1530302.6708 | 1530302.6708
|  | 수장공사 | 1769800.783 | 1769800.783
|  | 주방용가구공사 | 1417900.2386 | 1417900.2386
|  | 잡공사 | 578550.4375 | 578550.4375
|  | 소 계 | 59515422.159 | 59515422.159
공종별 총공사비 구성 현황표
단위 : 천원
구 분 |  |  | 전체 | 건축감리대상 | 전기감리대상 | 소방감리대상 | 타법감리대상
| 기계설비 | 급수설비공사 | 836886.1094 | 836886.1094
|  | 급탕설비공사 | 576351.0173 | 576351.0173
|  | 오배수 및 통기공사 | 1026086.7926 | 1026086.7926
|  | 위생기구공사 | 1334515.2962 | 1334515.2962
|  | 승강기기계공사 | 967688.8964 | 967688.8964
| (9개공종) | 난방설비공사 | 663550.8455 | 663550.8455
|  | 가스설비공사 | 527902.8794 | 527902.8794
|  | 자동제어설비공사 | 228219.6897 | 228219.6897
|  | 특수설비공사 | 0 | 0
|  | 소 계 | 6161201.5265 | 6161201.5265
| 전기공사(15개 공종) |  | 3802752.9228 |  | 3802752.9228
| 정보통신(13개 공종) |  | 2401792.6416 |  |  |  | 2401792.6416
| 소방설비(2개 공종) |  | 3321805.7721 |  |  | 3321805.7721
합 계 |  |  | 87592485.3588 | 78066134.0224 | 3802752.9228 | 3321805.7721 | 2401792.6416
일반관리비 |  |  | 5360428.6557 | 4777441.1257 | 232718.4307 | 203285.7359 | 146983.3633
이 윤 |  |  | 3276085.6023 | 2919786.2882 | 142228.4577 | 124240.3389 | 89830.5175
총 공 사 비 계 |  |  | 96228999.6168 | 85763361.4362 | 4177699.8112 | 3649331.8469 | 2638606.5225

## 공정표(건축)
공사 예정 공정표 (건축)
[공사명] 여수 죽림1지구 A6블럭 공동주택 신축공사
[공사기간] 2026년 06월 01일 ~ 2029년 04월 30일 (35개월)
[공사규모] 아파트 9개동 / 626세대 / 지하 2층, 지상 20층
[공사 착공 예정일] 2026년 06월 01일
구분 | 2026년 | [6 empty] | 2027년 | [11 empty] | 2028년 | [11 empty] | 2029년 |  |  |  |  | 비 고
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  | 3 | 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35
전체공정 | (06월01일) | [32 empty] | (04월30일) |  |  | 26년06월01일 ~ 29년04월30일 (35개월)
건축공사 | (06월01일) | [32 empty] | (04월30일) |  |  | 26년06월01일 ~ 29년04월30일 (35개월)
구조체공사 | [8 empty] | (02월01일) | [11 empty] | (03월31일) | [15 empty] | 27년02월01일 ~ 28년03월31일 (14개월)
토목공사 | (06월01일) | [9 empty] | (05월31일) | [12 empty] | (05월01일) | [9 empty] | (04월30일) |  |  | 26년06월01일 ~ 27년05월31일, 28년05월01일~29년04월30일 (24개월)
기계,설비 공사 | [7 empty] | (01월01일) | [25 empty] | (04월30일) |  |  | 27년01월01일 ~ 29년04월30일 (28개월)